**План мероприятий (дорожная карта) по исполнению Соглашения между Правительством области и**

**главой администрации Борисовского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель** | **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | | **Критерии исполнения (нормативно-правовой акт, иной документ**) |
| **Демография** | | | | | | | |
| 15 | Суммарный коэффициент рождаемости  1,75 | 15.1. Создание рубрики «Национальный проект «Демография» на сайте УСЗН администрации Борисовского района (информация размещена на сайте УСЗН и комплексного центра). | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Популяризация семейных ценностей, повышение информированности граждан по вопросам демографической политики | Скриншот сайта | |
|  | 15.2. Оказание адресной материальной поддержки женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до достижения трех лет в размере 1 тысячи рублей. (Решение Муниципального совета от 29 июня 2018 года № 455 - 61 получатель на сумму 312,0 тысяч рублей). | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Помощь не менее 60 женщинам | Решение Муниципального совета муниципального района «Борисовский район» от 29 июня 2018 года № 455 «Об оказании адресной материальной поддержки женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до достижения трех лет» | |
|  | 15.3.Социальное сопровождение женщин оказавшихся в трудной жизненной ситуации в период беременности и после родов в рамках работы Службы социального сопровождения семей с детьми «Семья» (51 семья). | Бутенко Н.И.  Врач-гинеколог  Фоменко Н.М.,  Директор комплексного центра; | Январь-декабрь 2019г | Повышение культуры, статуса и ценностей осознанного родительства | Приказ Комплексного центра | |
|  | 15.4.Проведение совещаний, круглых столов, диалоговых площадок, по вопросам реализации национальных, федеральных и региональных проектов, в том числе посредством социальных сетей, с охватом граждан не менее 50% от общего количества работающего населения района (12609). | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Повышение осведомленности граждан | Размещение информации на сайтах организации | |
|  | 15.5.Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (58 получателей на сумму 2707,4 тысяч рублей). | Мартыненко И.И.  Начальник отдела УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Обеспечение 100% охвата получателей, имеющих право на меры соцподдержки. | Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» от 28.12.2017 №418-ФЗ | |
|  | 15.6.Получение семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет (73 получателя на сумму 51,1 тысяч рублей). | Мартыненко И.И.  Начальник отдела УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Обеспечение 100% охвата получателей, имеющих право на меры соцподдержки. | Постановление Правительства Белгородской области от 20 мая 2019 г. №212-пп «О предоставлении ежемесячной компенсации на приобретение продуктов детского питания семьям, имеющим детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет» | |
|  | 15.7.Награждение почетным знаком Белгородской области «Материнская слава» с выплатой единовременного денежного пособия (2 семьи –242,7 тысяч рублей, 2 семьи до конца года). | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Популяризация многодетности | Закон Белгородской области от 16 июля 2012 года №124 «О наградах Белгородской области» | |
| 16 | Общий коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения  10,1(факт 9,6) | 16.1. Повышение информационной грамотности населения по вопросам государственной поддержки семей с детьми, реализации основных направлений семейной и демографической политики в ходе работы мобильного социального офиса с охватом населения не менее 50% населения Борисовского района (12609) | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Повышение осведомленности граждан сельских поселений | В рамках социального проекта | |
|  | 16.2. Проведение открытых семейных тренировок «ЯнаСпорте» для молодых семей и молодежи Борисовского района, (информационный охват населения 2500 человек). | Малахова Г.В.  Начальник отдела по делам молодежи | Январь-декабрь 2019г | Улучшение здоровья женщин фертильного возраста, популяризация здорового образа жизни | Приказ МКУ «Борисовский центр молодежи» о проведении открытых семейных тренировок | |
|  | 16.3. Открытие Центра поддержки народных семейных ценностей и традиций | Анпилогова Ю.С.  Директор МКУ «Борисовский Центр Молодежи» | Июль 2019 | Популяризация семейного образа жизни, улучшение качества семейного досуга, укрепление внутрисемейных отношений | Положение о деятельности Центра | |
|  | 16.4. Проведение разъяснительной работы среди женщин фертильного возраста о вреде абортов, проведение бесед психолога с привлечением семейных врачей в рамках работы «Социальной комнаты» (91 женщина) | Радченко О.И.,  Психолог комплексного центра | Январь-декабрь 2019г | Увеличение рождаемости. | Проект «Социальная комната» | |
|  | 16.5. Информирование о мерах поддержки, входящих в проект «Большая Белгородская семья», граждан в ходе патронажа по месту жительства, не менее 300 семей (посещено 230 семей из них 133 многодетные). | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г | Увеличение количества проинформированных граждан, охват не менее 300 семей | Проект «Большая Белгородская семья» | |
|  | 16.6. Ежегодное предоставление семьям мер социальной поддержки, связанных с рождением детей:  - единовременное пособие при рождении ребенка неработающим женщинам (20 получателей на сумму 345,3 тысяч рублей);  - ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет неработающим женщинам (163 женщины на сумму 3883,1 тысяч рублей). | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Обеспечение 100% охвата получателей, имеющих право на меры соцподдержки | Федеральный закон от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | |
| 17 | Число родившихся  278  (факт 100) | 17.1. Государственная регистрация рождения в максимально короткие сроки (выдано 100 документов). | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь 2019г | Увеличение количества родившихся детей в районе | Федеральный закон от 15.11.1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» | |
|  | 17.2. Регистрация рождений с вручением поздравительных адресов главы администрации района Н.И.Давыдова и наборов для новорожденных и логотипом Борисовского района (вручено 100 комплектов и адресов). | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь 2019г | Вручение не менее 170 адресов | Постановление главы администрации Борисовского района от 14.05.2009 года № 47 | |
|  | 17.3.Оказание адресной материальной помощи в рамках социального контракта | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Вывод семьи из трудной жизненной ситуации, не менее 60 семей | Постановление Правительства Белгородской области от 31.01.2006 года № 25-пп | |
|  | 17.4. Размещение информации в СМИ, пропагандирующей семейные ценности (ежеквартально). | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь 2019г | Увеличение количества родившихся детей в районе | Ежеквартальное размещение информации в СМИ. | |
|  | 17.5. Формирование списков новорожденных для передачи в Фонд государственного имущества Белгородской области, осуществляющего выдачу именных накопительных счетов «Совершеннолетие» (включено 100 человек). | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС | Январь-декабрь 2019г | Своевременное открытие накопительных счетов «Совершеннолетие» | Закон Белгородской области от 7 февраля 1995 года №9 «О Дополнительных социальных гарантиях молодому поколению» | |
| 18. | Количество многодетных семей  335  (факт 333) | 18.1. Размещение памяток и буклетов о выплатах и государственной поддержке при рождении 3-го и последующих детей, в 7 учреждениях района (ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ», ОКУ «Борисовский районный ЦЗН» Управление образования, Управление культуры, отдел ЗАГС, ПФРФ в Борисовском районе, Отдел по делам молодежи, в 10 районных администрациях, в соцсетях, рассылка подписчикам соцсетей) (охват 4500 граждан). | Дьяченко Н.А.,  Начальник отдела УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Своевременное оформление мер социальной поддержки, повышение осведомленности женщин о мерах социальной поддержки при рождении детей | Ежеквартальное размещение информации в СМИ. | |
|  | 18.2. Проведение фестиваля семей Борисовского района посвященного Дню семьи любви и верности (информационный охват населения около 1850 человек). | Говорищева И.В.,  Начальник управления культуры;  Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Июль 2019г | Повышение авторитета семьи в обществе, организация семейного досуга | Размещение информации в СМИ | |
|  | 18.3. Создание рубрики на официальной сайте управления социальной защиты населения администрации Борисовского района «Многодетная семья – это здорово!»  (аудитория 2500 человек). | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Укрепление престижа семьи | Скриншот сайта | |
|  | 18.4. Оказание помощи детям из многодетных малообеспеченных семей, в рамках благотворительной акции «Вместе в школу детей соберем» | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Август-Сентябрь 2019г. | Оказание помощи не менее 180 детям | Информационное письмо | |
|  | 18.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде приобретения новогодних подарков детям из многодетных семей и детям, находящимся под опекой | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Декабрь 2019г. | Вручение новогодних подарков не менее 70 детям | Информационное письмо | |
|  | 18.6. Первоочередной прием детей из многодетных семей в дошкольные образовательные учреждения (238 детей). | Чухлебова Е.И.,  начальник управления образования | Январь-декабрь 2019г | Повышение статуса семьи | Указ Президента РФ от 05.05.1992 года № 431 | |
|  | 18.7. Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей:  -Предоставление семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего и последующего ребенка, до достижения ребенком трех лет (135 получателей на сумму 6461,7 тысяч рублей);  -Предоставление ежемесячных компенсаций на оплату ЖКУ (252 семьи на сумму 1799,01 тысяч рублей);  -Обеспечение льготным пита-нием учащихся обще-образовательных учреждений (305 семей на суму 3,1 млн. рублей);  -Ежегодное оздоровление детей школьного возраста из многодетных семей (292 человек в школьных лагерях, 40 человек в загородных лагерях);  -Предоставление земельных участков в собственность для индивидуального жилищного строительства (выдан 1 участок);  -Обеспечение школьной формой первоклассников из многодетных семей (50 детей на сумму 100,2 тысяч рублей);  - Заключение социальных контрактов с семьями воспитывающими детей (61 семья 218 человек на сумму 669,4 тысяч рублей);  -Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи (охват не менее 300 семей), Дню защиты детей (не менее 200 семей), Дню семьи, любви и верности (не менее 150 семей), Дню матери(300 семей). | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Январь-декабрь 2019г | Обеспечение 100% охвата получателей, имеющих право на меры соцподдержки. | Постановление Правительства Белгородской области от 25 июня 2012 года №270-пп «Об утверждении Порядка установления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»;  Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.04.2008 № 90-пп " О порядке назначения, выплаты и финансирования ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории белгородской области ";  Постановление Правительства Белгородской области от 24.12.2019 №469-пп «О мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области»; Постановление Правительства Белгородской области от 04.06.2018 №206-пп «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Белгородской области»;  Закон Белгородской области от 08.11.2001 г. №74 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям»; Постановление Правительства Белгородской области от 31.01.2006 года № 25-пп | |
| 19. | Браки  153  (факт 50) | 19.1. Проведение регионального Форума молодых семей направленного на позитивное отношение в молодежной среде к семье и браку (информационный охват населения более 6000 человек). | Малахова Г.В.  Начальник отдела по делам молодежи; | Июль 2019г | Укрепление института семьи и семейных отношений | Положение о проведении регионального форума | |
|  | 19.2. Вручение при государственной регистрации заключения брака поздравительного адреса главы администрации района Н.И. Давыдова и сборника «Основы здоровой семьи» (вручено 30 адресов и сборников). | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС; | Январь-декабрь 2019г | Повышение статуса семьи | Постановление главы администрации Борисовского района от 16.07.2001 №240 | |
|  | 19.3. Проведение уроков «Этика и психология семейной жизни» среди учащихся 10-11классов в общеобразовательных школах района (охват не менее 80% обучающихся 10-11 классов). | Чухлебова Е.И.,  начальник управления образования; | Сентябрь-декабрь 2019г | Укрепление престижа семьи | Приказ по учреждениям образования | |
|  | 19.4. Чествование юбиляров семейной жизни.(26 человек); | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС; | Январь-декабрь 2019г | Укрепление института семьи и семейных отношений | В рамках проекта «Создание системы пропаганды семейного благополучия и семейных ценностей на примере свадебных юбиляров Белгородской области» | |
|  | 19.5. Проведение Семейных дней в рамках клуба «Родничок» с освещением в СМИ (1250 чел.) | Радченко О.И.,  Психолог комплексного центра | Июль-декабрь 2019 г. | Улучшение качества детско-родительского досуга семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | В рамках реализованного проекта | |
|  | 19.6. Размещение информации, пропагандирующей семейные ценности, в СМИ(5600 человек). | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС; | Январь-декабрь 2019г | Повышение авторитета семьи в обществе | Ежеквартальное размещение информации в СМИ. | |
| 20. | Разводы  95 (факт 31) | 20.1. Организация работы семейно-консультативного центра по проведению встреч, бесед с супружескими парами, желающими расторгнуть свой брак (33 супружеские пары). | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС; | Январь-декабрь 2019г | Снижение количества разводов | Решение Совета при главе администрации района «Об оказании помощи семьям оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | |
|  | 20.2. Организация встреч семей (родителей) общеобразовательных школ района со специалистами Белгородского областного регионального центра психолого-медико-социального сопровождения (проведено 3 встречи, кол-во участников 770 человек). | Чухлебова Е.И.,  начальник управления образования; | Январь-декабрь 2019г | Оказание консультационной помощи | Информация в СМИ | |
|  | 20.3. Организация работы «Социальной комнаты» по оказанию психологической помощи семьям (60 семей); | Радченко О.И.,  Психолог комплексного центра; | Январь-декабрь 2019г | Улучшение внутрисемейных отношений, снижение количества разводов | В рамках реализованного проекта | |
|  | 20.4. Взаимодействие с Мировыми судьями по предотвращению расторжения браков (15 супружеских пар). | Забара С.Ю.,  Начальник отдела ЗАГС; | Январь-декабрь 2019г | Предотвращение разводов | Соглашение о взаимодействии | |
|  |  | 20.5. Организация встреч молодых семей с семьями, имеющими положительный опыт супружеской жизни в рамках заседания женского клуба «Преодоление» | Скорбач Г.И.  Начальник УСЗН администрации Борисовского района | Сентябрь-Ноябрь 2019г. | Снижение количества разводов | Информационное письмо | |
| 23. | Приобретение планшетов и мобильного приложения VipNet for Android для оснащения социальных работников  14 (факт 0) | 23.1.Приобретение 14 планшетов и мобильного приложения для оснащения социальных работников (до 1 ноября 2019 года). | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г. | Приобретено 14 планшетов и мобильное приложение | Акт према-передачи | |
|  | 23.2.Обучение социальных работников работе в мобильном приложении | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г. | Обучено 14 работников | Информационное письмо | |
|  | 23.3.Внедрение электронной системы учета | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г. | Оптимизация процесса документооборота при оказании социальных услуг | Отчет об исполнении | |
| 24. | Повышение квалификации и переподготовки работников организаций социального обслуживания с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям  4 (факт 5) | 24.1. Проведение анализа кадрового состава по выявлению необходимости повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников МБУССЗН «КЦСОН Борисовского района» (выявлено 6 человек). | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г. | Составление списка работников, которые будут направлены на обучение | Информационное письмо | |
|  | 24.2. Организация обучения по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации (прошли обучение 5 человек, план 1 человек) | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г. | Соответствие работников современным квалифицированным требованиям | Договор №0259-457 ДПО 19 от 22.04.2019 | |
| 26. | Создание института «Приемная семья» в муниципальном образовании  1 (факт 0) | 26.1. Разработка нормативно-правового акта по созданию института «Приемная семья»; | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г | Выявление граждан нуждающихся в услуге | Положение о создании института «Приемная семья» | |
|  | 26.2. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г | Повышение качества предоставления социальной услуги | Приказ о внесении изменений в нормативно-правовые акты | |
|  | 26.3. Внедрение стационарозамещающей технологии «Приемная семья» в деятельность организации социального обслуживания Борисовского района, предоставляющей социальные услуги на дому. | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г | Повышение качества жизни одинокопроживающих граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде | Информационное письмо | |
| 28. | Создание службы сиделок в муниципальном образовании  1 (факт 0) | 28.1. Разработка нормативно-правового акта по созданию службы «Сиделок»; | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г | Выявление граждан нуждающихся в услуге | ПоложениЕ о создании службы «Сиделок» | |
|  | 28.2. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому; | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г | Повышение качества предоставления социальной услуги | Приказ о внесении изменений в нормативно-правовые акты | |
|  | 28.3. Организация предоставления услуг службой сиделок на базе МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Борисовского района» | Фоменко Н.М.,  директор комплексного центра | Январь-декабрь 2019г | Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов иобеспечение надлежащего ухода | Информационное письмо | |
|  |  |  |  |  |  | |